1.1.10. Estimación de Costos

Para estimar el costo del sistema, me basé en las historias de usuario, teniendo en cuenta la complejidad de cada una. Algunas eran más sencillas, como consultar información, y otras más complejas, como la gestión de pedidos y la generación de reportes.

A cada una de las 20 historias de usuario le asigné un puntaje de acuerdo con su dificultad:

1. Crear usuarios – 3 puntos

2. Asignar roles – 2 puntos

3. Iniciar sesión – 3 puntos

4. Eliminar usuarios – 2 puntos

5. Crear pedidos – 5 puntos

6. Modificar pedidos – 5 puntos

7. Eliminar pedidos – 3 puntos

8. Agregar productos – 5 puntos

9. Ver pedidos – 2 puntos

10. Ver detalle de pedido – 3 puntos

11. Buscar pedidos – 3 puntos

12. Filtrar pedidos por fecha – 3 puntos

13. Registrar clientes – 3 puntos

14. Modificar clientes – 2 puntos

15. Ver clientes – 2 puntos

16. Eliminar clientes – 2 puntos

17. Ver total de ventas – 3 puntos

18. Ver ventas por fecha – 3 puntos

19. Productos más vendidos – 5 puntos

20. Descargar reportes – 5 puntos

Al sumar todos los puntos, obtuve un total de 69 puntos.

Luego, para estimar el tiempo de desarrollo, asumí que cada punto equivale aproximadamente a 5 horas de trabajo, por lo que el tiempo total sería:

69 × 5 = 345 horas

Finalmente, para calcular el costo, consideré un valor de 17,500 COP por hora, entonces:

345 × 17,500 = 6,037,500 COP

En conclusión, el sistema tendría un tiempo estimado de 345 horas de desarrollo y un costo aproximado de 6,037,500 pesos, teniendo en cuenta todas las funcionalidades definidas en las historias de usuario, pero se deja a un valor de 6 millones, bajando el precio debido a que aún no somos profesionales con experiencia.